## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN COFFEE
| Sinh viên thực hiện: | Phạm Dĩ Bằng
Nguyễn Phạm Đình Khang
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Phạm Dĩ Bằng | Nguyễn Phạm Đình Khang | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Viết đặc tả |  |  |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-12 | 2020-10-19
2 | Khảo sát thực tế |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-19 | 2020-10-26
3 | Phác thảo các chức năng |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-02
4 | Phân tích và thiết kế CSDL |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2020-11-09
5 | Thiết kế giao diện |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-16
6 | Lập trình các form cơ bản |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-23
7 | Lập trình các chức năng chính |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-30
8 | Kiểm thử và sửa lỗi |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-07
9 | Viết báo cáo |  |  |  |  | 2020-12-07 | 12/14/20202
10 | Chỉnh sửa |  |  |  |  | 12/14/20202 | 2020-12-21
11 | Ghi nhận ý kiến của giảng viên |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-28
12
13
14
15
16
17
18
19
20
…